**TROGODIŠNJI PLAN RADA**

**FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA**

**ZA PERIOD 2025-2027**

**Radni dokument**

**Uvod**

1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada) (najviše ½ stranice);

U skladu sa Uredbom o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, trogodišnji plan rada Federalnog ministarstva okoliša i turizma definira programe i aktivnosti koji proizlaze iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma i relevantnih strateških dokumenata.

U cilju doprinosa implementaciji strateških dokumenata na nivou BiH i FBiH, kao i dokumenata relevantnih za proces evropskih integracija i međunarodno preuzetih obaveza, u trogodišnjem planu rada utvrđeni su programi i aktivnosti uz prikaz očekivanih rezultata koji se trebaju postići izvršenjem planiranih aktivnosti.

Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje u narednom periodu su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane, Strategija aproksimacije propisa u oblasti okoliša BiH (EAS BiH) i Program aproksimacije propisa Federacije BiH s pravnom stečevinom EU, Strategija integriranja BiH u Evropsku uniju, Strategija razvoja Federacije BiH 2021.-2027., te Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032.

Aktivnosti u ovom trogodišnjem periodu će se prvenstveno usmjeriti na aktivnosti koji proizlaze iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, na izradu propisa iz nadležnosti Ministarstva i usaglašavanje istih sa pravnom stečevinom EU, implementaciji strateških dokumenata,te provođenje međunarodnih sporazuma i obaveza zaključenim od strane BiH, u uskoj saradnji sa vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem osiguravanja održivog razvoja.

2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizovane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu (*najviše ½ stranice*);

Aktivnosti ministarstva na realizaciji usklađivanje politika, propisa i institucionalnih kapaciteta u oblasti okoliša u Federaciji BiH sa zahtjevima integracija BiH u EU i približavanja standardima EU bile su usmjerene na harmonizaciju propisa sa regulativom Evropske unije za pojedine komponente okoliša i to u oblasti horizontalnog zakonodavstva, upravljanja otpadom i upravljanja vodama. U tom smislu, izrađeni su određeni podzakonski akti.

Aktivnosti su bile usmjerene na ispunjavanje međunarodnih obaveza gdje je Bosna i Hercegovina punopravna članica, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma Nacionalni Focal Point (NFP) ili ima određena konkretna zaduženja, kao što su: Konvencija o biološkoj raznolikosti; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač; CITES; Bazelska konvencije o pekograničnom prometu opasnog otpada, aktivnosti za problematiku klimatskih promjena u okviru Ovlaštenog tijela DNA i NAMAs BiH u implementaciji odredaba Kyoto protokola i Pariskog sporazuma (NDC aktivnosti) Okvirne konvencije za klimatske promjene; kroz saradnju sa Evropskom agencijom za okoliš (EEA), te ostale aktivnosti po drugim ugovorima koje se koordiniraju od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH započeta je izrada Federalne liste indikatora za praćenje stanja okoliša, nastavljene su aktivnosti na daljem razvoju informacionog sistema za prirodu i informacionog sistema za upravljanje otpadom kao podsistema jedinstvenog informacionog sistema zaštite okoliša, te druge aktivnosti.

Zaključkom Vlade FBiH iz parlamentarne procedure povučeni su Zakon o turizmu Federacije BiH i Zakon o boravišnoj taksi Federacije BiH, te se nakon detaljnih konsultacija s relevantnim subjektima iz oblasti turizma Ministarstvo odredilo da je potrebno donošenje novih zakona. S tim u vezi formirat će se Radna grupa sa predstavnicima svih kantona Federacije BiH koja će raditi na izradi novih zakona. Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH biće usklađen sa Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a nakon donošenja provedbenih propisa od strane Federalnog ministarstvo zdravstva, te će se uputiti Vladi Federacije BiH na utvrđivanje.

Zastupnički dom Federacije BiH je 27.9.2023. godine usvojio Strategiju razvoja turizma FBiH 2022-2027, a 5.10.2023. je usvojio i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konsultacija (*najviše ½ stranice*);

Fokus programskih aktivnosti će biti usmjeren na:

* implementaciju strateških dokumenata približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za oblast okoliša koje su koordinirano usvojili Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko Distrikta i provođenje Programa integrisanja BiH u EU – Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“ kroz uspostavljeni mehanizam koordinacije,
* implementacija Federalne strategije zaštite okoliša 2022.-2032., Strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022.-2027., kao i prioriteta i mjera utvrđenih u drugim strateškim dokumentima na nivou Federacije BiH i BiH,
* unapređenje pravnog okvira donošenjem novih propisa i izmjenama i dopunama postojećih propisa s ciljem usaglašavanja istih sa regulativom EU
* aktivnosti na provođenju međunarodnih sporazuma i obaveza zaključenim od strane BiH,
* usaglašavanje propisa i koordinacija upravnih postupaka i aktivnosti na međuentitetskom nivou, sa Brčko Distriktom i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH putem Međuentitetskog tijela za okoliš,
* jačanje saradnje sa institucijama od lokalnog do državnog nivoa, kao i institucijama u okruženju;
* profiliranje kadrova za adekvatan odgovor budućim izazovima EU integracija;
* koordinacija sa drugim resorima u okviru organizacije organa uprave u Federaciji BiH i entiteta.

4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period (*najviše ½ stranice*);

U Federalnom ministarstvu okoliša i turizma ukupno je zaposleno 45 osoba od 93 predviđena radna mjesta važećom sistematizacijom.

U tri sektora odgovorna za donošenje, primjenu i provođenje propisa i politika u oblasti okoliša (Sektor okoliša, Sektor okolišnih dozvola i Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata) sistematizacijom radnih mjesta, popunjeno je samo 22 radna mjesta

Broj potrebnih zaposlenih u sektoru okoliša, upravljanja otpadom i okolišnih dozvola za sve programske i druge aktivnosti sektora okoliša, posebno vezano za realizaciju aktivnosti iz Strategije približavanja BiH Evropskoj uniji (Poglavlje 27. Okoliš i klimatske promjene) je 45.

U Sektoru za trurizam i ugostiteljstvo, prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta planirano je ukupno 17 radnih mjesta, od čega je popunjeno 7. Hitno je potrebno upošljavanje dodatnog kadra.

Potrebno je jačati Ministarstvo u pogledu kapacitiranosti kadrova, te profiliranje istih za adekvatan odgovor budućim izazovima EU integracija.

Takođe, jedan od problema u radu Ministarstva je neharmoniziranost zakonskih propisa (na horizontalnom i vertikalnom nivou) između entiteta i kantona u oblasti okoliša, turizma i ugostiteljstva.

5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada (*najviše ½ stranice*).

Kao najveći rizik u realizaciji programskih aktivnosti je nedostatak finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju istih, te nepravovremeno usvajanje zakonskih akata i strateških dokumenata.

* Pravni rizik - rizik vezan za neusvajanje propisa u planiranom roku,
* Finansijski rizik – rizik koji ima finansijsku osnovu i vezuje se za budžet/proračun FBIH,
* Operativni rizik-rizik koji se odnosi na kašnjenje u ostvarivanju operativnih ciljeva,
* Strateški rizik –rizik koji utiče dugoročno na organizaciju i rad FMOIT-a,
* Kadrovski rizik – rizik vezan za ljudske resurse i njihovu edukaciju,
* Rizik usljed elementarnih nepogoda, (proglašenje epidemije, poplave, zemljotresi i sl.) na koje nismo u mogućnosti uticati, a koji bi prouzrokovali da se neke od aktivnosti Sektora ne mogu izvršiti u planiranom roku.

**A. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| **Resursno efikasan i održivi razvoj** |  | **budžetska** | 22,6 | 28,3 | 27,2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| **ukupno** | 23,4 | 29,1 | 27,7 |

**Napomena:**

Organ uprave ima jedan glavni program koji se utvrđuje na osnovu strateških ciljeva i prioriteta iz strateških dokumenata, smjernica, te zakonskih nadležnosti organa uprave. Ovako utvrđen glavni program u trogodišnjem planu rada jednak je nazivu glavnog programa u DOB-u.

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| **1. Osigurati visok nivo svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i uključenosti u proces donošenja odluka, uključujući žene, mlade i društveno osjetljive grupe (7.4. FSZO)** |  | Nivo stanja svijesti o važnosti zaštite okoliša | n/d |  |  |  |
| **2.**  **Unaprijediti zakonski okvir i sektorske politike u svrhu planiranja, upravljanja i zaštitu okoliša u Federaciji BiH u cilju ostvarivanja pune harmonizacije s pravnom stečevinom EU i međunarodnim sporazumima o okolišu (7.1. FSZO)** |  | Broj donesenih propisa usklađenih sa EU zakonodavstvom | 53 |  |  |  |
| 1. **Osigurati efikasnu provedbu usvojenih propisa i preuzetih međunarodnih obaveza (7.2. FSZO)** |  | Stepen provedbe  međunarodnih okolišnih  sporazuma | n/d |  |  |  |
| 1. **Uspostaviti efikasan sistem evidencije i transparentno izvještavanje podataka o okolišu u Federaciji BiH, uz konsultacije s Partnerstvom 27 (7.5 FSZO)** |  | Stepen uspostave jedinstvenog  informacijskog sistema zaštite okoliša | 20% | 25% | 27% | 30% |
| 1. **Izvršiti inventarizaciju biodiverziteta Federacije BiH na ekosistemskom, specijskom i genetskom nivou (3.5. FSZO)** |  | Stepen inventure biljaka, životinja i gljiva na području FBiH | n/d |  |  |  |
| 6. **Ekološki značajna područja prostorno povezati u ekološku mrežu na površini 17% teritorije FBiH (3.6. FZSO)** |  | Površina zaštićenih područja (ha) ili procenat od ukupne površine FBiH | 103.875,74 | 130.000 | 135.000 | 140.000 |
| 1. **Unaprijediti sistem upravljanja komunalnim otpadom (2.4. FSZO)** |  | % odloženog (netretiranog) komunalnog otpada od ukupno prikupljenog | 91 | 90 | 89 | 88 |
| % prerađenog (recikliranog) komunalnog otpada od ukupno prikupljenog | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **8. Unaprijeđenje sistema upravljanja posebnih kategorija otpada (2.5. FSZO)** |  | % plasirane količine proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebne kat. otpada (ambalažni, elektronički, vozila, gume, baterije i akumulatori, ulja) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| % reciklirane količine posebne kategorije otpada(ambalažni, elektronički, vozila, gume, baterije i akumulatori, ulja) | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 1. **Sanirati površine pod neadekvatno odloženim otpadom (2.6. FSZO)** |  | Broj uklonjenih i saniranih napuštenih  odlagališta | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Unaprjeđenje sistema upravljanja kvalitetom zraka (4.2. FSZO)** |  | Stepen pokrivenosti teritorije Federacije  BiH mrežom mjernih stanica | 31 stanica za mjerenje |  |  |  |
| 1. **Djelimična dekarbonizacija na putu postizanja klimatske neutralnosti (4.3. FSZO)** |  | Postotak smanjenja emisija stakleničkih  plinova | n/d  Podaci iz budućeg inventara |  |  |  |
| 1. **Razvoj turističkih proizvoda (1. SRT FBIH)** |  | Broj noćenja | 2.380.000 |  |  | 3.094.000 |
| 1. **Razvoj destinacijskog marketinga (2. SRT FBIH)** |  | Broj dolazaka turista | 1.227.000 |  |  | 1.595.000 |
| Prosječno trajanje posjete | 2 |  |  | 2,7 |
| 1. **Razvoj ljudskih resursa (3. SRT FBIH)** |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Unaprjeđenje podsticajnog okruženja za razvoj održivog turizma (4. SRT FBIH)** |  | Infrastruktura za servisiranje posjetilaca (WEF indikator1) | 3,9 (2019.) |  |  | 4,5 |
| **16. Strateško planiranje i administracija** |  |  |  |  |  |  |

**Napomena:**

Program organa uprave utvrđuje se na način da se preuzme mjera iz relevantnog strateškog dokumenta i identičan je programu iz DOB-a. Na taj način je ostvarena potpuna usklađenost strateškog dokumenta, trogodišnjeg plana rada organa uprave i DOB-a (mjera iz strateškog dokumenta = program iz trogodišnjeg plana rada = program iz DOB-a).

Za programe (mjere), preuzimaju se odgovarajući indikatori iz strateškog dokumenta. Ukoliko ne postoji relevantni strateški dokument iz kojeg se preuzimaju mjere kao programi organa uprave, programi (mjere) u trogodišnjem planu rada se definišu na osnovu zakonskih nadležnosti organa uprave. U ovom slučaju prilikom određivanja indikatora obavezno se uključuju i oni o postizanju ravnopravnosti spolova i jednakih mogućnosti za sve građane.

U tabelu A1 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog od programa (mjere).

**2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 1. Osigurati visok nivo svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i uključenosti u proces donošenja odluka (7.4. FSZO)**  **Veza s mjerom 3.1.1 Podizati svjesti o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i nužnosti razvoja zelenih vještina Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 7. Unaprijediti upravljanje okolišem; Prioritet (Mjera) 7.4. Osigurati visok nivo svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i uključenosti u proces donošenja odluka, posebno uključenost žena, mladih i društveno osjetljivih grupa;**  **Veza: Strategija razvoja Federaciji BiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.1. Podizati svjesti o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i nužnosti razvoja zelenih vještina** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| **1.1 Podizati svijest javnosti, uključujući žene, mlade i društveno osjetljive grupe u vezi sa relevantnim informacijama iz oblasti okoliša i klimatskih promjena** | kontinuirano | Broj objavljenih informacija, izvještaja, dokumenata i sl. Broj dostavljenih dokumenata zainteresiranoj javnosti | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

**Napomena:**

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 2. Unaprijediti zakonski okvir i sektorske politike u svrhu planiranja, upravljanja i zaštitu okoliša u Federaciji BiH u cilju ostvarivanja pune harmonizacije s pravnom stečevinom EU i međunarodnim sporazumima o okolišu (7.1. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.2. Unaprjeđivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 7. Unaprijediti upravljanje okolišem; Prioritet (Mjera) 7.1. Unaprijediti zakonski okvir i sektorske politike u svrhu planiranja, upravljanja i zaštitu okoliša u Federaciji BiH u cilju ostvarivanja pune harmonizacije s pravnom stečevinom EU i međunarodnim sporazumima o okolišu**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.2. Unapređivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 1. Realizacija Programa integrisanja BiH u EU – Poglavlje 27 „Okoliš i klimatske promjene“ i redovno ažuriranje u ISEI | IV kvartal  2025 | Doneseni propisi utvrđeni u Programu integrisanja BiH u EU iz nadležnosti FMOIT-a i izvršeno ažuriranje podataka u ISEI | Sektor okoliša,  Sektor okolišnih dozvola,  Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** |  |  |
| 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti horizontalnog zakonodavstva –Donošenje pravilnika: Sistem okolinskog upravljanja i nezavisnog ocjenjivanja -EMAS | IV kvartal 2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor okolišnih dozvola,  procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** |  |  |
| 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti horizontalnog zakonodavstva – Donošenje pravilnika: Sistem i postupak dodjele eko-oznaka | IV kvartal 2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor okolišnih dozvola,  procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** |  |  |
| 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti zaštite zraka i klimatskih promjena – Revizija postojećih pravilnika:  * Pravilnik o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama * Pravilnik o standardima kvaliteta zraka * Pravilnik o kriterijima monitoringa kvaliteta zraka * Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija * Pravilnik o emisijama isparljivih jedinjenja i kod skladištenja i distribucije goriva * Pravilnik o emisijama volatilnih organskih jedinjenja | IV kvartal 2025 | Propisi objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,25** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,25** |  |  |
| 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti zaštite zraka i klimatskih promjena – donošenje novih pravilnika:  * Pravilnik o izradi inventara emisija zagađujućih materija * Pravilnik o inventaru emisija stakleničkih gasova | II kvartal 2026 | Propisi objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,1 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,1** |  |  |
| 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti zaštite zraka i klimatskih promjena – donošenje uredbi:  * Uredba o utvrđivanju zona i aglomeracija * Uredba o kontroli kvaliteta zraka | III kvaratal 2026 | Propisi utvrđeni na Vladi Federacije BiH | Sektor okoliša |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,1 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,1 |  |  |
| * 1. Unapređenje pravnog okvira u oblasti horizontalnog zakonodavstva   – Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti okoliša | IV kvartal 2025 | Propis utvrđeni na Vladi Federacije BiH | Sektor okolišnih dozvola,  procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.8 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti zaštite prirode   * Pravilnik o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja vrsta | IV kvartal 2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.9 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom   * Donošenje Zakona o upravljanju otpadom | 2026 | Propis utvrđen na Vladi Federacije BiH | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 |  |
| 2.10 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom:   * Pravilnik o obaveznom određivanju količine i sastava otpada | IV Kvartal  2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.11 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom:   * Uredba o naknadama za plastične kese tregerice | IV Kvartal  2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.12 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom:   * Uredba o načinima i uvjetima odlaganja otpada i kategorijama odlagališta otpada | IV Kvartal  2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.13 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom:   * Pravilnik o upravljanju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom | IV Kvartal  2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| 2.14 Unapređenje zakonskog okvira u oblasti upravljaja otpadom :   * Uredba o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | IV Kvartal  2025 | Propis objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 1 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1** | 0,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 3. Osigurati efikasnu provedbu usvojenih propisa i preuzetih međunarodnih obaveza (7.2. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.2. Unaprjeđivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 7. Unaprijediti upravljanje okolišem; Prioritet (Mjera) 7.2. Osigurati efikasnu provedbu usvojenih propisa i preuzetih međunarodnih obaveza**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.2. Unapređivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 3.1. Provođenje obaveza prema Konvenciji CBD | kontinuirano | Izrađen NBSAP BiH (2026) | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.2. Provođenje obaveza prema CITES Konvenciji | kontinuirano | Broj izdatih saglasnosti za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, ponovni izvoz, prekogranični promet, trgovinu, te prevoz vrsta, njihovih dijelova i derivata | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.3. Provođenje obaveza prema Montrealskom protokolu i njegovim amandmanima | kontinuirano | Broj izdatih prethodnih mišljenja i saglasnosti u proceduri izdavanja licenci, kvota i dozvola za uvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i zamjenskih supstanci | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.4. Provođenje obaveza prema Bernskoj konvenciji | kontinuirano | Broj predmeta po zahtjevima i žalbama | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Izdavanje dozvola za prekogranični promet otpada po osnovu ratificiranih međunarodnih ugovora i sporazuma iz oblasti okoliša. Implementacija Baselske konvencije. | Kontinuirano  2025,2026,2027 | Broj izdatih dozvola za izvoz opasnog otpada u treće zemlje. | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Izrada godišnjeg izvještaja za Vladu FBiH o prekograničnom prometu opasnog otpada koji se odvijao po osnovu ratificirane Baselske konvencije. | II Kvartal 2025,2026,2027 | Usvojen godišnji izvještaj na Vladi Federacije BiH o prekograničnom prometu opasnog otpada | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Provođenje obaveza prema ESPOO Konvenciji-   3.7.1 Aktivnosti u vezi Trgovske gore | kontinuirano | Broj predmeta u skladu sa zahtjevima konvencije;  Izvještaji usvojeni na Vladi FBiH | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| * 1. Provođenje obaveza prema Aarhuskoj Konvenciji | kontinuirano | Broj izrađenih predmeta u vezi sa Aarhuskom Konvencijom  Izrada Izvještaja | Sektor okolišnih dozvola, procjenu utjecaja na okoliš, registar i čiste tehnologije |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.9. Verifikacija stručnog mišljenja biologa za ekološki prihvatljiv protok | kontinuirano | Broj verificiranih mišljenja | Sektor okoliša i stručna komisija |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.10. Rad Stručnog savjeta za velike zvijeri | IV kvartal  2025,2026,2027 | Broj izlazaka na teren i usvojen izvještaj o radu | Sektor okoliša |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 3.11. Postupanje po odredbama Zakon o zaštiti prirode u slučaju štete nastale od velikih zvijeri | IV kvartal  2025,2026,2027 | Broj riješenih zahtjeva za naknade za nastale štete | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,85** | **0,85** | **0,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Uspostaviti efikasan sistem evidencije i transparentno izvještavanje podataka o okolišu u Federaciji BiH, uz konsultacije s Partnerstvom 27 (7.5 FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.2. Unaprjeđivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 7. Unaprijediti upravljanje okolišem; Prioritet (Mjera) 7.5. Uspostaviti efikasan sistem evidencije i transparentno izvještavanje podataka o okolišu u Federaciji BiH, uz konsultacije s Partnerstvom 27**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.2. Unapređivati pravni i institucionalni okvir regulacije okoliša i razvoj komunalne infrastrukture** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 4.1. Unapređenje pojedinih informacionih sistema kao podsistema budućeg integralnog informacionog sistema zaštite okoliša | Kontinuirano | Uspostavljeni novi moduli i unaprijeđeni pojedini podsistemi kao dijelovi integralnog informacionog sistema zaštite okoliša | Fond za zaštitu okoliša FBiH u saradnji sa  Sektorom okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4.2. Unapređenje Registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH – PRTR | Kontinuirano | Validirani podaci u registru | Sektor okolinskih dozvola u saradnji sa drugim sektorima |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **0,1** | 0,1 | 0,1 |
| **Ukupno** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Izvršiti inventarizaciju biodiverziteta Federacije BiH na ekosistemskom, specijskom i genetskom nivou (3.5. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.3 Unaprjeđivati istraživanja, zaštitu i korištenje prirodnih resursa i biološke raznolikosti/biodiverziteta i geodiverziteta Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 3. Očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti; Prioritet (Mjera) 3.5. Izvršiti inventarizaciju biodiverziteta Federacije BiH na ekosistemskom, specijskom i genetskom nivou**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.3. Unaprjeđivati istraživanja, zaštitu i korištenje prirodnih resursa i biološke raznolikosti/biodiverziteta i geodiverziteta** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 5.1. Inventarizacija vrsta po pojedinim (odabranim) grupama organizama u FBiH | IV kvartal 2027 | Urađena inventarizacija vrsta po odabranim grupama organizama | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 2 | 2 | 2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **2** | **2** | **2** |
| 5.2. Izrada Planova upravljanja za pojedine invazivne vrste | IV kvartal 2027 | Izrađeni planovi upravljanja za pojedine invazivne vrste | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,25** | **0,25** | **0,25** |
| 5.3. Revizija Crvene liste flore, faune i gljiva Federacije BiH po pojedinim grupama organizama | IV kvartal 2027 | Revidirana Crvena lista po pojedinim grupama organizama | Sektor okoliša |  |  | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **2,75** | **2,75** | **2,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 6. Ekološki značajna područja prostorno povezati u ekološku mrežu na površini 17% teritorije FBiH (3.6.)**  **Veza sa mjerom 3.1.3 Unaprjeđivati istraživanja, zaštitu i korištenje prirodnih resursa i biološke raznolikosti/biodiverziteta i geodiverziteta Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 3. Očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti; Prioritet (Mjera) 3.6. Ekološki značajna područja prostorno povezati u ekološku mrežu na površini 17% teritorije Federacije BiH**  **Veza: Strategija razvoja Federaciji BiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.1. Podizati svjesti o zaštiti okoliša, klimatskim promjenama i nužnosti razvoja zelenih vještina** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 6.1. Povećati površine zaštićenih područja u Federaciji BiH | IV kvartal 2027 | Povećana površina zaštićenih područja u Federaciji BiH u hektarima | Sektor okoliša u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima |  |  | **Budžetska sredstva** | 1 | 1 | 1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1** | **1** | **1** |
| 6.2. Podrška boljem upravljanju uspostavljenim zaštićenim područjima na kantonalnom nivou putem transfera sredstava | IV kvartal  2025, 2026,2027 | Efikasno upravljanje postojećim uspostavljenim zaštićenim područjima iz nadležnosti kantona  Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima  Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava | Sektor okoliša |  | Da  Odluke | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,5** | **0,5** | **0,5** |
| 6.3. Osiguranje finansijske održivosti JP NP „Una“ | IV kvartal, 2025, 2026,2027 | Efikasno poslovanje JP NP „Una“  Odluka Vlade o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima Transfer za NP Una“  Potpisan ugovor sa JP NP „Una“ | Sektor okoliša |  | Da  Odluka | **Budžetska sredstva** | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,75** | **0,75** | **0,75** |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **2,25** | **2,25** | **2,25** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 7. Unaprijediti sistem upravljanja komunalnim otpadom (2.4. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.7 Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 2. Smanjiti količinu otpada i povećati količinu ponovno upotrijebljenih materijala; Prioritet (Mjera) 2.4. Unaprijediti sistem upravljanja komunalnim otpadom**  **Veza: Strategija razvoja Federaciji BiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.7. Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| * 1. Provesti analize efikasnosti i ekonomičnosti postojećeg sistema upravljanja ambalažnim i elektroničkim otpadom | Kontinuirano 31.12. za predhodnu godinu. | Izvršena analiza postojećeg sistema upravljanja ambalažnim i elektroničkim otpadom i analiza ostvarenih ciljeva za reciklažu koje je propisano operaterima sistema dozvolom, te daje očitovanje o ispunjenju ciljeva za predmetnu godinu. | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Donošenje Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan strategije okoliša, koju donosi Vlada | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Odluka Usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utraška sredstava donešenih od strane Vlade. | Sektor za upravljanje otpadom,  Sektor okoliša | Da | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Donošenje Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcioni plan strategije okoliša, koju donosi Vlada | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Odluka Usvojena i sredstva doznačena sukcesivno na temelju programa utraška sredstava donešenih od strane Vlade | Sektor za upravljanje otpadom, Sektor okoliša | Da | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Podrška sanacije općinskih odlagališta komunalnog otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu odlaganja ( saniranje odlagališnih plooha, izgradnja pretovane stanice, namjensko vozilo za prevoz odpada) | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Sanirane općinske deponije odlaganja otpada,igrađena pretovarna stanica, reciklažno dvorište, kupljeno namjensko vozilo za prevoz otpada | Sektor za upravljanje otpadom | PJI | Ne | **Budžetska sredstva** | 1 | 1,5 | 2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1** | **1,5** | **2** |
| * 1. Podrška izgradnje i unapređenja infrastrukture na novim regionalnim deponijama za upravljanje otpadom | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Izgrađene sanitarne plohe za odlaganje otpada, upravna zgrada, kolska vaga, ograda,  sortirnica, reciklažno dvorište, prečistač procjednih voda | Sektor za upravljanje otpadom | PJI | Ne | **Budžetska sredstva** | 1,5 | 2 | 2,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1,5** | **2** | **2,5** |
| * 1. Podrška izgradnje i unapređenja infrastrukture na postojećim regionalnim deponijama za upravljanje otpadom | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Proširene sanitarne plohe za odlaganje otpada  Izgrađen prečistač procjednih voda,  postrojenje za mehaničko biološku obradu MBO, spalionica komunalnog otpada i energana | Sektor za upravljanje otpadom | PJI | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,5** | **0,7** | **0,9** |
| * 1. Podrška izrade studije izvodivosti izgradnje postrojenja za tretman otpada MBO-postrojenja za najveće centre u Federaciji BIH | IV-Kvartal  2026 | Sanirane i uklonjene divlje deponije na području FBiH (najmanje jedna godišnje) | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| * 1. Podrška unaprijeđenja sistema odvojenog sakupljanja, zbrinjanja, reciklaže i ponovne upotrebe otpada u cijeloj FBiH (izgradnja zelenih otoka, reciklažnih dvorišta , nabavka kanti i kontejnera) | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Izgrađeni zeleni otoci, pretovarne stanice, povećan broj kontejnera i kanti za selektivno odvajanje i prikupljanje otpada-broj izgrađenih | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,3** | **0,4** | **0,5** |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **3,55** | 4,85 | 6,15 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **3,55** | 4,85 | 6,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 8. Unaprijeđenje sistema upravljanja posebnih kategorija otpada (2.5. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.7 Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 2. Smanjiti količinu otpada i povećati količinu ponovno upotrijebljenih materijala; Prioritet (Mjera) 2.5. Unaprijeđenje sistema upravljanja posebnih kategorija otpada**  **Veza: Strategija razvoja Federaciji BiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.7. Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| * 1. Pripremiti usaglašen Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i finansijski plan sa Fondom za zaštitu okoliša koji odobrava Vlada FBiH | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Odobren Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša od strane Vlade, uz predhodnu saglasnost Federalnog ministarstva okoliša i turizma | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| * 1. Pružanje finansijske podrške reciklažnoj industriji za izgradnju neophodne infrastrukture za reciklažu posebnih kategorija otpada | IV - Kvartal  2025,2026,2027 | Izgrađena neophodna infrastrukture za reciklažu otpada | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,2** | **0,3** | **0,5** |
| * 1. Podrška unapređenja sistema prikupljanja i ponovnog korištenja građevinskog otpada, planiranje i izgradnja reciklažnih dvorišta i odlagališta za građevinski otpad. | IV-Kvartal  2026 | Unaprijeđen sistem prikupljanja i ponovnog korištenja građevinskog otpada, izgradnja reciklažna dvorišta i odlagališta za građevinski otpad. | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,1** | **0,2** | **0,2** |
| **Ukupno za program (mjeru) 8.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,35 | 0,55 | 0,75 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,35 | 0,55 | 0,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 9. Sanirati površine pod neadekvatno odloženim otpadom (2.6. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.1.7 Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 2. Smanjiti količinu otpada i povećati količinu ponovno upotrijebljenih materijala; Prioritet (Mjera) 2.6. Sanirati površine pod neadekvatno odloženim otpadom**  **Veza: Strategija razvoja Federacije BiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.1. Unaprjeđivati zaštitu i korištenje prirodnih resursa, Mjera 3.1.7. Unaprjeđivati integralno upravljanje otpadom i sistem cirkularne ekonomije** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| * 1. Izraditi studiju identifikacije lokacija kontaminiranih opasnim otpadom FBiH | IV kvartal 2025 | Izrađena studija  . | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,1 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,1** |  |  |
| * 1. Ukloniti i sanirati nesanitarna (divlja) odlagališta | IV-Kvartal  2025,2026,2027 | Uklonjena divlja odlagališta a površine sanirane. | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,5** | 0,7 | 0,8 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,5** | **0,7** | **0,8** |
| **Ukupno za program (mjeru) 9.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,6** | 0,7 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 10. Unaprjeđenje sistema upravljanja kvalitetom zraka (4.2. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.2.1. Smanjivati emisiju zagađujućih materija i stakleničkih plinova Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 4. Ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama i poboljšanje kvaliteta zraka; Prioritet (Mjera) 4.2. Unaprjeđenje sistema upravljanja kvalitetom zraka koji podržava donošenje strateških odluka i informira građane o kvalitetu zraka i emisijama**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.2. Unaprjeđivati kvalitet zraka, Mjera 3.2.1. Smanjivati emisiju zagađujućih materija i stakleničkih plinova** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 10.1. Unaprijediti postojeću federalnu mrežu za monitoring kvaliteta zraka | IV kvartal 2027 | Broj monitoring mjesta | FHMZ  Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Ostala sredstva** | **0,2** | 0,2 | 0,2 |
| **Ukupno** | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10.2. Formirati referentnu laboratoriju za kvalitet zraka u Federaciji BiH | IV kvartal 2026 | Operativna referentna laboratorija | FHMZ  Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** | **0,05** |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 10.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Ostala sredstva** | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| **Ukupno** | 0,45 | 0,45 | 0,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 11. Djelimična dekarbonizacija na putu postizanja klimatske neutralnosti (4.3. FSZO)**  **Veza sa mjerom 3.2.1. Smanjivati emisiju zagađujućih materija i stakleničkih plinova Strategije razvoja FBiH** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:**  **Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.; Strateški cilj 4. Ublažavanje i prilagođavanje klimatskim promjenama i poboljšanje kvaliteta zraka; Prioritet (Mjera) 4.3. Djelimična dekarbonizacija na putu postizanja klimatske neutralnosti**  **Veza: Strategija razvoja FBiH, Strateški cilj 3. Resursno efikasan i održiv razvoj; Prioritet 3.2. Unaprjeđivati kvalitet zraka, Mjera 3.2.1. Smanjivati emisiju zagađujućih materija i stakleničkih plinova** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 11.1. Rad na uspostavljanju sistema monitoringa GHG emisija | Kontinuirano (do 2027) | Uspostavljen sistem monitoringa GHG emisija za Federaciju BiH | Fond za zaštitu okoliša u saradnji sa Sektorom okoliša  i FHMZ |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |
| 11.2.Uspostava sistema trgovanja emisijama - ETS | Kontinuirano (do 2027) | Uuspostava sistema trgovanja emisijama - ETS | Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |
| 11.3. Uspostava inventara rashladnih uređaja i opreme | IV kvartal 2027 | Funkcionalna baza za evidenciju uređaja i opreme sa rashladnim medijem koji egzistiraju na području Federacije BiH | Sektor okoliša  i Fond za zaštitu okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Ukupno** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| **Ukupno za program (mjeru) 11.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Ukupno** | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 12. Razvoj turističkog proizvoda (1. SRT FBIH)** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strategija razvoja turizma F BiH 2022.-2027.; Strateški cilj: Ubrzan rast i razvoja sektora turizma; Prioritet 1 (Mjera): Razvoj turističkog proizvoda; veza: Strategija razvoja FBiH 2021.-2027., Strateški cilj: 1. Ubrzan ekonomski razvoj; Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora; Mjera 1.3.4 :Podržavati razvoj poduzetništva turističkog sektora** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 12.1. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati proširenje ponude smještajnih kapaciteta | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 4 | 5 | 5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4 | 5 | 5 |
| 12.2 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati iskorištavanje glavnih turističkih resursa FBiH | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,2 | 0,3 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,2 | 0,3 |  |
| 12.3 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati transformiranje i promoviranje muzeja i drugih institucija kulture kao istaknutih doživljaja kulture | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 12.4 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati razvijanje i diverzificiranje avanturističkih proizvoda i iskustava | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,3 |  | 0,4 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,3 |  | 0,4 |
| 12.5 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati razvijanje i diverzificiranje ponude banjskog i lječilišnog turizma | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 12.6 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati razvijanje raznovrsnih proizvoda i osmišljavanje iskustava u okviru ruralnog turizma | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** |  | 1 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  | 1 | 0,5 |
| 12.7 . Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati poboljšanje ponude sektora turizma zasnovane na vjerskim iskustvima i doživljajima | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,2 |  |  |
| 12.8. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati poboljšanje privlačnosti destinacije kroz integraciju autentične gastronomske, vinske i zanatlijske ponude u turistički lanac vrijednosti | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 0,5 | 1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 12.9. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati iskorištavanje ponude događaja i manifestacija | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| **Ukupno za program (mjeru) 12** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 6,1 | 7,9 | 8,2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 6,1 | 7,9 | 8,2 |

1 Ukoliko organ uprave nije preuzeo mjeru iz strateškog dokumenta kao program u trogodišnjem planu rada, za taj program, u redu „Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere čijoj realizaciji doprinosi program“ ne upisuje se ništa. Ukoliko je program utvrđen preuzimanjem mjere iz strateškog dokumenta, u ovom redu i redu „Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1.)“ naziv će biti identičan.

2 **PJI status** se unosi samo za projekte iz Programa javnih investicija i to za kandidovane projekte se unosi (K); za odobrene projekte se unosi (O); za projekte koji su u implementaciji unosi se (I).

3 Vlada FBiH/kantona /načelnik/gradonačelnik JLS **usvaja *(Da / Ne****).*

U tabelu A2 dodaje se onoliko praznih redova koliko je programa (mjera) u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih aktivnosti / projekata u sklopu svakog programa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 13. Razvoj destinacijskog marketinga (2. SRT FBIH)** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strategija razvoja turizma F BiH 2022.-2027.; Strateški cilj: Ubrzan rast i razvoja sektora turizma; Prioritet 2 (Mjera): Razvoj destinacijskog marketinga; veza: Strategija razvoja FBiH 2021.-2027., Strateški cilj: 1. Ubrzan ekonomski razvoj; Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora; Mjera 1.3.4 :Podržavati razvoj poduzetništva turističkog sektora** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 13.1. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati povećanje privlačnosti destinacije, uvažavajući rodnu ravnopravnost i osjetljive kategorije stanovništva | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,5 |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,5 |  |  |
| 13.2. Osnivanje Turističke zajednice Federacije BiH | IV - Kvartal  2025,  2026,  2027 | Osnovana Turistička zajednica Federacije BiH i provođenje aktivnosti iz nadležnosti | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 0,5 | 1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 13.3 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati povećanje potražnje i potrošnje | IV - Kvartal  2025,2026, 2027 | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 1,2 | 1,6 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 1,2 | 1,6 |  |
| 13.4. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati ravnomjeran turistički razvoj i smanjenje sezonalnosti |  | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 2,5 | 1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,5 | 2,5 | 1 |
| **Ukupno za program (mjeru) 13** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 2,7 | 4,6 | 2 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 2,7 | 4,6 | 2 |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 14. Razvoj ljudskih resursa (3. SRT FBIH)** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strategija razvoja turizma F BiH 2022.-2027.; Strateški cilj: Ubrzan rast i razvoja sektora turizma; Prioritet 3 (Mjera): Razvoj ljudskih resursa; veza: Strategija razvoja FBiH 2021.-2027., Strateški cilj: 1. Ubrzan ekonomski razvoj; Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora; Mjera 1.3.4 :Podržavati razvoj poduzetništva turističkog sektora** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 14.1. Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati povećanje broja kvalificiranih kadrova kroz obuku i obrazovanje, s posebnim naglaskom na podsticanje inkluzije lica sa invaliditetom u radnu snagu u turizmu |  | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | **0,3** | **0,3** | **0,3** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| 14.2. Aktivnosti Savjetodavnog stručnog tijela za oblast turizma i ugostiteljstva |  | Unaprjeđenje legislative, nastavnog plana i programa obrazovanja i obuke kadrova iz oblasti turizma i ugostiteljstva | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | **0,03** | **0,03** | **0,04** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,03** | **0,03** | **0,04** |
| 14.3 Kroz Odluku Vlade F BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ poticati usavršavanje postojećih kadrova putem formalnog i neformalnog obrazovanja i obuke na radnom mjestu |  | Odluka Vlade F BiH usvojena i sredstva doznačena na temelju programa utroška sredstava donesenih od strane Vlade F BiH | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | **0,4** | **0,3** | **0,3** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **0,4** | **0,3** | **0,3** |
| **Ukupno za program (mjeru) 14** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,73 | 0,63 | 0,64 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,73 | 0,63 | 0,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 15. Unaprjeđenje podsticajnog okruženja za razvoj održivog turizma (4. SRT FBIH)** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strategija razvoja turizma F BiH 2022.-2027.; Strateški cilj: Ubrzan rast i razvoja sektora turizma; Prioritet 4. (Mjera): Unaprjeđenje podsticajnog okruženja za razvoj održivog turizma; veza: Strategija razvoja FBiH 2021.-2027., Strateški cilj: 1. Ubrzan ekonomski razvoj; Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora; Mjera 1.3.4 :Podržavati razvoj poduzetništva turističkog sektora** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 15.1. Donošenje Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH I izrada podzakonskih akata | IV Kvartal  2025-2026 | Usvojen Zakon | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 |  |
| 15.2. Donošenje Zakona o turizmu u Federaciji BiH I izrada podzakonskih akata | IV Kvartal  2025- 2026 | Usvojen Zakon | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 |  |
| 15.3. Donošenje Zakona o boravišnoj taksi/pristojbi u Federaciji BIH i izrada podzakonskih akata | IV Kvartal  2025-2026 | Usvojen Zakon | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 |  |
| * 1. Aktivnosti Koordinacionog tijela kroz mehanizam koordinacije između entitetskog, kantonalnog i lokalnog nivoa vlasti za razvoj turizma |  | Unaprjeđenje razvoja održivog turizma | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 |  |
| * 1. Izraditi elektronski Registar za oblast turizma i ugostiteljstva | IV kvartal 2026 | Uspostava baze podataka za subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,1 |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | **0,5** | 0,5 |  |
| **Ukupno** | 0,6 | 0,6 |  |
| 15.6. Povećanje obima investicija i unaprjeđenje pristupa finansijama | 2026 |  | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | DA | **Budžetska sredstva** |  | 0,4 | 0,4 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  | 0,4 | 0,4 |
| * 1. Aktivnosti vezane za program kreditne linije za turizam koji provodi Razvojna banka F BiH u saradnji sa Ministarstvom |  | Unaprjeđenje pristupa finansijama poduzetnicima iz sektora turizma i ugostiteljstva, te unaprjeđenje drživog turizma | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| * 1. Podizanje svijesti o važnosti turizma - Pokretanje sveobuhvatne kampanje radi podsticanja održivih praksi pružalaca turističkih usluga s posebnim osvrtom na inkluzivne prakse | kontinuirano |  | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Ukupno za program (mjeru) 15** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 0,35 | 0,75 | 0,45 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** | 0,5 | 0,5 |  |
| **Ukupno** | 0,85 | 1,25 | 0,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 16Strateško planiranje i administracija.** | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program:** **Strateško planiranje i administracija** | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 2025 | Godina 2026 | Godina 2027 |
| 16.1 Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje | 2025,2026,2027 | Operativan trogodišnji plan rada | Sekretar ministarstva  Svi sektori |  | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.2 Koordinacija izrade Plana Ministarstva za narednu godinu | 2025,2026,2027 | Usvojen godišnji plan | Sekretar ministarstva  Svi sektori |  | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.3 Koordinacija izrade Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | 2025,2026,2027 | Usvojen Izvještaj o radu | Sekretar ministarstva  Svi sektori |  | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.4 Redovno ažurirana web stranica i provođenje proaktivne transparentnosti | Kontinuirano | Zakoni, podzakonski i normativni akti i informacije vezani za rad Ministarstva objavljeni na web stranici | svi sektori  Sekretar ministarstva |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.5 Koordinacija poslova i izvještavanje prema Uredu Vlade FBiH za evropske integracije | Kontinuirano | Izvještaji prema Pododboru za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj i Odboru za stabilizaciju i pridruživanje | Sekretar ministarstva  Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.6 Koordinacija izrade Programa ekonomskih reformi o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | IV kvartal | Usvojen Izvještaj o radu | Sekretar ministarstva  Svi sektori |  | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.7 Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja | Kontinuirano | Izrađeni izvještaji | Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.8 Obrada i objedinjavanje izvještaja na osnovu upita institucija i javnosti | Kontinuirano | Izvještaji-obrađeni i dostavljeni strankama | Sektor za pravne i opće poslove, ljudske resurse, budžet i financije  Kabinet ministrice  Sekretar ministarstva |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.9 Upravni nadzor nad implementacijom propisa u oblasti okoliša u Federacije BiH | kontinuirano | Urađen nadzor u skladu sa propisima koji ga definiraju | Sektor okoliša,  Sektor okolišnih dozvola,  Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.10 Učešće u ažuriranju Jedinstvene liste prioritetnih projekata za BiH iz oblasti okoliša | IV kvartal  2025,2026,2027 | Izrađena Jedinstvena lista prioritetnih projekata iz oblasti okoliša | Sektor za upravljanje otpadom |  | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.11 Kandidiranje projekata u PJI FBiH iz oblasti okoliša i turizma i evidentiranje projekata u PIMIS bazu. | IV kvartal  2025,2026,2027 | Broj kandidiranih projekata u PJI FBiH | Sektor za upravljanje otpadom | Da | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.12 Učešće u implementaciji projekta Svjetske banke ,,Projekt poboljšanja kvaliteta zraka u FBiH“ | Kontinuirano 2022-2027 | Realizirane planirane projektne aktivnosti | Sektor za upravljanje otpadom, Sektor okoliša | PJI | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.13 Učešće u implementaciji projekta Svjetske banke ,,Održivo upravljanje čvrstim otpadom u FBiH“ | Kontinuirano 2024-2029 | Realizirane planirane projektne aktivnosti | Sektor za upravljanje otpadom | PJI | Da | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.14 Učešće u pripremi i implementaciji projekta iz oblasti zaštite okoliša iz programa IPA III 2021-2027 | Kontinuirano 2021-2027 | Realizirane planirane projektne aktivnosti | Sektor za upravljanje otpadom, Sektor okoliša |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13.15 Koordiniranje za izradu i dostavljanje grant aplikacija za sufinansiranje investicijskih projekata u FBiH, u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) | Kontinuirano | Dostavljene grant aplikacije iz FBiH prema državnoj koordinirajućoj instituciji- Sektorskom koordinatoru, te dalje prema DEI i WBIF-u. | Sektor za upravljanje otpadom, |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.16 Učešće u procesu programiranja IPA -Državni godišnji akcioni progr-Višedržavni akcioni program za Zapadni Balkan i Tursku  -Program prekogranične saradnje IPA CBC za 2021-2027: HR – BiH – Crna Gora, Srbija – BIH, BIH – Crna Gora. | 2025-2027 | Pripremljeni i kandidirani projekti iz sestorske nadležnosti | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.17 Organiziiranje stručnih ispita u cilju certificiranja kadrova za turističke vodiče i voditelje poslovnice putničke agencije | Kontinuirano | 1. Izdati certifikati za voditelja poslovnice putničke agencije  2. Izdati certifiikati za turističke vodiče | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16.18 Provođenje postupka kategorizacije ugostiteljskih objekata po podnošenju zahtjeva pravnih i fizičkih lica i iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata; | Kontinuirano | Izdata Rješenja za kategorizaciju i rekategorizaciju ugositeljskih objekata pravnih i fizičkih lica i iznajmljivača u cilju utvrđivanja minimalnih uslova, vrste i kategorije ugostiteljskih i smještajnih objekata | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | NE | **Budžetska sredstva** | **0,05** | 0,05 | 0,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16.19 Odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku, po žalbama na rješenja prvostepenih organa, iz oblasti ugostiteljstva. | Kontinuirano | Donesena Rješenja i obrađeni predmeti po odlučivanju u drugostepenom  postupku | Sektor za turizam i ugostiteljstvo  Sektor za okolišne dozvole, registar i čiste tehnologije |  | NE | **Budžetska sredstva** | **0,1** | 0,1 | 0,1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16.20 Saradnja sa koordinatorom u cilju Izrade međusobno komplementarnih planova za vanredne situacije i strategije upravljanja krizama u turizmu i usvajanje protokola o saradnji u vanrednim/kriznim situacijama zajedno sa ostalih pet zemalja Zapadnog Balkana u saradnji sa RCC (Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana CRM AP 2021-2024) | 2025-2027 | * Uspostavljena saradnja | Sektor za turizam i ugostiteljstvo |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| **16.21 Regionalna saradnja**  -Regionalni plan zelene i cirkularne ekonomije/Mapiranje zelene i cirkularne ekonomije u regionu (Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana CRM AP 2021-2024)  -Učešće u pripremi Regionalnog plana | 2025-2027 | Mapiran plan zelene i cirkularne ekonomije u regionu | Sektor za upravljanje otpadom |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| 16.22 Institucionalno jačati sektor okoliša i sektor turizma i ugostiteljstva Federacije BiH u pogledu broja zaposlenih i raditi na osnaženju stručnih kapaciteta; stručno usavršavanje zaposlenih | 2025-2027 | Nova zaposlenja  Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva  Formiranje Zavoda za zaštitu prirode | Svi sektori ministarstva i stručnih institucija |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 0,5 | 1 | 1 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 0,5 | 1 | 1 |
| Ostale aktivnosti |  |  | Svi sektori ministarstva i stručnih institucija |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 16.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | 1,55 | 2,05 | 2,05 |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 1,55 | 2,05 | 2,05 |

M I N I S T R I C A

Dr sc. Nasiha Pozder